项目支出绩效自评表

（ 2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 公务用车设备购置 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京化学工业集团有限责任公司 | | | | | 实施单位 | | 北京市工业技师学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 24.98 | 24.98 | | 24.98 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24.98 | 24.98 | | 24.98 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | | — | — | | — | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | — | — | | — | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 购置一辆公务用车 | | | | | | 完成购置一辆公务用车 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置公务用车 | | | 1辆 | 1辆 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 车辆验收合格 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 | | | 2024年3月底前完成 | 2024年3月前完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 完成招标工作及签订合同 | | | 2024年10月底前完成 | 2024年10月完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 设备采购到位试车 | | | 2024年11月底前完成 | 2024年10月完成 | 5 | | 5 | |
| 完成项目验收 | | | 2024年11月底前 | 2024年10月完成验收 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公务用车购置成本 | | | 27.21 | 25.2612 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 设备利用率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续使用年限 | | | 10 | 10 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 为学校日常教学和工作提供硬件条件保障 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意率 | | | 95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |